## Planner
Concurs d'oposició ICATFIX - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
| Input column |  |  |  | Project start date: | [5 empty] | 2025-01-03 | [26 empty] | 14
Calculated column
Processos aturats + places desdoblades: Publicades a 02/01/2025 (C) i els procesos aturats (D) |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17 |  |  |  |  | WEEK 18 |  |  |  |  | WEEK 19 |  |  |  |  | WEEK 20 |  |  |  |  | WEEK 21 |  |  |  |  | WEEK 22
 | time axis 2025-03-31 to 2025-05-30
Tipus |  | Data inici | Dies lab | Data fi DATE | time axis 2025-03-31 to 2025-05-30
P | Places en curs (Bloc 1) | 2025-02-10 | 103 | 2025-07-02
T | Entrevistes | 2025-02-10 | 30 | 2025-03-21
T | Treball previ llistes provisional + adjudicació | 2025-05-25 | 12 | 2025-06-09
T | Publicació provisional + adjudicació | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-10
T | Al·legacions | 2025-06-11 | 15 | 2025-07-01
T | Publicació llista definitiva (Bloc 1 i Bloc 2) | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02
P | Processos aturats + places anul·lades (Bloc 2) | 2025-01-02 | 130 | 2025-07-02
T | Públicació | 2025-01-02 | 1 | 2025-01-02
T | Presentació | 2025-01-03 | 11 | 2025-01-17
T | Revisió requeriments | 2025-01-24 | 18 | 2025-02-18
T | Llista provisional | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-18
T | Límit presentació esmenes o al·legacions | 2025-02-19 | 5 | 2025-02-25
T | Finalització termini al·legacions i llista def. pers admeses | 2025-02-26 | 4 | 2025-03-03
T | Pulblicació temaris (1 mes) | 2025-02-18 | 30 | 2025-03-31
T | Valoració de mèrits | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-14
T | Proves | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29
T | Avaluació proves | 2025-04-30 | 15 | 2025-05-20
T | Entrevistes | 2025-05-05 | 15 | 2025-05-23
T | Treball previ llistes provisional + adjudicació | 2025-05-25 | 12 | 2025-06-09
T | Publicació provisional + adjudicació | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-10
T | Al·legacions | 2025-06-11 | 15 | 2025-07-01
T | Publicació llista definitiva (Bloc 1 i Bloc 2) | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02